Приложение № 2

к письму министерства образования

Кировской области

от                    №

РЕГЛАМЕНТ

проведения Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» на территории Кировской области

Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» 
(далее – Акция) проводится в общеобразовательных организациях, на базе которых функционируют пункты проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ППЭ).

Дата проведения Акции: 23 марта 2024 года.

Учебный предмет: история.

Начало проведения Акции: 09:00 по местному времени.

В процессе проведения Акции принимаются следующие условия и ограничения:

1. Количество аудиторий: рекомендуется не менее 2.

2. Количество участников Акции в аудитории – до 15. Участниками Акции могут быть родители (законные представители) выпускников 11 классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории конкретного муниципального образования, руководители отдела образовательного округа, муниципального образования, представители средств массовой информации. В случае малочисленности выпускников могут быть приглашены родители обучающихся 10 классов.

3. К участию в Акции привлекаются член государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК), руководитель ППЭ, организаторы и технические специалисты ППЭ. В качестве членов ГЭК, руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ рекомендуется привлекать лиц, которых планируется задействовать при проведении ЕГЭ в 2024 году.

4. Экзаменационная работа проверяется непосредственно в той общеобразовательной организации, на базе которой проходит Акция. Проверку осуществляют учителя истории на основании правильных ответов на задания с кратким ответом и критериев оценивания заданий с развернутым ответом, предоставленных КОГАУ «Центр оценки качества образования» (далее – КОГАУ ЦОКО) в день проведения Акции после 12:00.

5. Для проведения Акции должно быть подготовлено:

на входе в ППЭ – оборудование для обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к проведению ЕГЭ (бесконтактные термометры, дозаторы с антисептическим средствами для обработки рук);

в аудитории – оборудование для осуществления распечатки экзаменационных материалов, полученных из КОГАУ ЦОКО.

План-график подготовки и проведения Акции.

| Наименование работ | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| Консультационная поддерж-ка по подготовке и проведе-нию Акции | КОГАУ ЦОКО | 12.03.2024 | 23.03.2024 |
| Подготовка к проведению Акции |
| Разработка сценария Акции | руководитель общеобразовательной организации, член ГЭК, руководитель ППЭ | 12.03.2024 | 15.03.2024 |
| Определение состава лиц, привлекаемых к проведению Акции в ППЭ | руководитель общеобразовательной организации, член ГЭК | 12.03.2024 | 15.03.2024 |
| Определение состава лиц, привлекаемых к проверке работ участников Акции | руководитель общеобразовательной организации | 12.03.2024 | 15.03.2024 |
| Получение из КОГАУ ЦОКО экзаменационных материа-лов | член ГЭК | 21.03.2024 | 22.03.2024 |
| Формирование списков участников Акции | член ГЭК, руководитель ППЭ | 12.03.2024 | 15.03.2024 |
| Проведение технической подготовки ППЭ | руководитель ППЭ, технический специалист ППЭ | 20.03.2024 | 22.03.2024 |
| Подготовка оборудования, материалов и средств для обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологичес-ких требований к проведению экзаменов в ППЭ и аудиториях (бесконтактные термометры, дозаторы с антисептическим средствами для обработки рук, рециркуляторы, средства индивидуальной защиты для работников ППЭ, мыло и дозаторы с антисептическим средствами для обработки рук в туалетных комнатах) | член ГЭК, руководитель ППЭ | 15.03.2024 | 20.03.2024 |
| Распределение участников Акции по местам в аудитории | член ГЭК, руководитель ППЭ | 19.03.2024 | 21.03.2024 |
| Проведение Акции |
| Вход участников с прохождением бесконтакт-ного контроля температуры тела, обработка рук антисептическими средст-вами | организатор вне аудитории, руководитель ППЭ | 23.03.2024 09:00 | 23.03.2024 09:30 |
| Регистрация участников Акции | организатор вне аудитории | 23.03.2024 09:00 | 23.03.2024 09:30 |
| Сообщение о целях проведения Акции, ответы на вопросы участников Акции | руководитель ППЭ | 23.03.2024 09:30 | 23.03.2024 09:35 |
| Сдача участниками Акции телефонов и личных вещей в места хранения, организо-ванные до входа в ППЭ | руководитель ППЭ, организатор вне аудитории | 23.03.2024 09:35 | 23.03.2024 09:40 |
| Обеспечение входа участни-ков Акции в ППЭ с использованием переносных металлодетекторов | руководитель ППЭ, организатор вне аудитории | 23.03.2024 09:35 | 23.03.2024 09:45 |
| Размещение участников Акции в аудитории в соответствии с распределе-нием | организатор в аудитории | 23.03.2024 09:45 | 23.03.2024 09:50 |
| Инструктаж участников Акции, первая часть | организатор в аудитории | 23.03.2024 09:50 | 23.03.2024 10:00 |
| Печать комплектов экза-менационных материалов | организатор в аудитории | 23.03.2024 10:00 | 23.03.2024 10:10 |
| Выдача комплектов экза-менационных материалов участникам Акции | организатор в аудитории | 23.03.2024 10:10 | 23.03.2024 10:15 |
| Инструктаж участников Акции, вторая часть | организатор в аудитории | 23.03.2024 10:15 | 23.03.2024 10:20 |
| Выполнение заданий участниками Акции | участники Акции | 23.03.2024 10:20 | 23.03.2024 11:30 |
| Завершение Акции в аудитории | организатор в аудитории | 23.03.2024 11:30 | 23.03.2024 11:30 |
| Упаковка работ участников Акции и передача их руководителю ППЭ | организатор в аудитории | 23.03.2024 11:30 | 23.03.2024 11:40 |
| Передача на проверку работ участников Акции | руководитель ППЭ | 23.03.2024 11:40 | 23.03.2024 11:40 |
| Проверка работ участников Акции | учитель истории | 23.03.2024 11:40 | 23.03.2024 13:00 |
| Доведение результатов до участников Акции | руководитель ППЭ | 23.03.2024 | 29.03.2024 |
| Размещение информации об Акции в средствах массовой информации | член ГЭК, руководитель ППЭ, директор ОО | 18.03.2024 | 29.03.2024 |
| Направление в ЦОКО отчета о провидении Акции по установленной форме | член ГЭК, руководитель ППЭ, директор ОО | 25.03.2024 | 03.04.2024 |

Проект сценария мероприятия «Всероссийская акция

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

Дата и день проведения: 23 марта 2024 года, суббота.

Место проведения: ______________________.

Адрес проведения: ___________________.

Количество аудиторий: ____.

| Время проведения | Этап мероприятия | Место проведения | Ответственный за проведение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сбор родителей, СМИ, общественных наблюдателей в ППЭ | 1 этаж, фойе | член ГЭК, руководитель ППЭ, организаторы |
|  | Термометрия участников ЕГЭ и обработка рук антисептическими средствами. Сдача мобильных телефонов и других средств связи. Проверка документов, допуск в ППЭ (___ этаж) посредством металлодетектора | ____ этаж, аудитория № ____ | руководитель ППЭ, медицинский работник |
|  | Сопровождение участников акции в аудиторию № ___ (___ этаж) для общего собрания | ____ этаж, аудитория № ____ | организаторы |
|  | Прибытие приглашенных гостей (если будут участвовать в акции). Сопровождение приглашенных гостей в аудиторию № ___ (___ этаж) для общего собрания | 1 этаж, фойе, ____ этаж, аудитория № ____ | директор ОО, руководитель ППЭ |
|  | Приветственное слово приглашенного гостя | ___ этаж, аудитория № _____ | руководитель ППЭ |
|  | Рассказ о пункте проведения ЕГЭ, технологиях и соблюдении санитарно-эпидемиологических требованиях к проведению ЕГЭ. Сопровождение прибывших руководителей в аудиторию № ____ (____ этаж) | 1 этаж, фойе ____ этаж, аудитория № ____ | руководитель ППЭ, директор |
|  | Допуск всех участников акции, СМИ, общественных наблюдате-лей в аудитории | ____ этаж, аудитории № ___, ___ | организаторы в аудиториях |
|  | Инструктаж до начала написания ЕГЭ | ____ этаж, аудитории № ___, ___ | организаторы в аудиториях |
|  | Печать и выдача экзаменацион-ных материалов участникам акции. Заполнение участниками акции бланков | ____ этаж, аудитории № ___, ___ | организаторы в аудиториях |
|  | Написание ЕГЭ по истории | ____ этаж, аудитории № ___, ___ | организаторы в аудиториях |
|  | Сбор экзаменационных работ участников акции. Рассказ о сканировании экзаменационных работ в аудитории ППЭ | ____ этаж, аудитории № ___, ___ | организаторы в аудиториях |
|  | Подведение итогов акции. Выступления участников акции | ___ этаж, аудитория № _____ | руководитель ППЭ |
|  | Проверка экзаменационных работ участников акции | ___ этаж, аудитория № _____ | учителя истории |

По итогам проведения Акции директор общеобразовательной организации:

обеспечивает в срок до 29.03.2024 подготовку и размещение в средствах массовой информации регионального и муниципального уровней публикации с комментариями участников Акции, руководителей и организаторов пунктов проведения экзаменов, а также информации на официальном сайте общеобразовательной организации;

обеспечивает в срок до 03.04.2024 направление информации о проведении Акции в КОГАУ ЦОКО по прилагаемой форме;

обеспечивает в срок до 03.04.2024 направление в КОГАУ ЦОКО копии публикации в средствах массовой информации о проведении Акции с указанием наименования, даты и номера издания (газеты).

КОГАУ ЦОКО направляет в срок до 17.04.2024 в министерство образования Кировской области сводный отчет о проведении Акции по прилагаемой форме.

_________